## Sheet1
Thời gian dự kiến | Công việc dự kiến | Mô tả | Người thực hiện
24/8 | Phân tích thiết kế hệ thống |  | HieuNS,NghiaTB,ChungPV
| Create database | tạo database
Tìm hiểu msqlx
25/8-27/8 | CRUD_User | quản lí nhân viên | NghiaTB
| CRUD_Category | quản lí danh mục | HieuNS
| CRUD_Ticket | quản lí vé máy bay | ChungPV
| CRUD_Order | quản lý đặt vé | HieuNS,NghiaTB,ChungPV
| Statistical | thống kê
28/8 | Login/Logout/Session |  | HieuNS,NghiaTB,ChungPV
29/8-30/8 | Nghỉ tuần
31/8-1/9 | Session/MQTT | Tìm hiểu và triển khai | HieuNS,NghiaTB,ChungPV
2/9 | Nghỉ lễ
3/9-4/9 | UI | làm giao diện BE+FE | HieuNS,NghiaTB,ChungPV
5/9-6/9 | Nghỉ tuần
7/9 | Hoàn thiện,demo |  | HieuNS,NghiaTB,ChungPV